## fase a_causa raiz
FASE A: RELACIONANDO E IDENTIFICANDO A CAUSA RAIZ (“5 Por quês?)
Objetivo Estratégico
O que queremos | Causas Imediatas |  | Causas intermediárias |  | Regras ou causa de fundo
Nível de domínio sobre as causas |  | Espaço de Governabilidade | Espaço Fronteira | Espaço Fora do Problema
|  | órgão/unidade/área possui responsabilidade e autoridade sobre a causa | órgão/unidade/área possui participação na responsabilidade e/ou autoridade sobre a causa | órgão/unidade/área não possui responsabilidade e/ou autoridade sobre a causa
Note on A4: Metas dos indicadores que queremos alcançar dentro do período de tempo do planejamento
Note on A16: Pintar a célula com a cor correspondente do domínio
Note on B4: Causas diretamente associadas ao não cumprimento da meta. Geralmente, as ações são pontuais e com resultados contingenciais.
Note on D4: Gerador das causas imediatas. Geralmente, ações exigem mais estrutura e resultados com algum impacto no processo

## Exemplo fase A_causa raiz
FASE A: RELACIONANDO E IDENTIFICANDO A CAUSA RAIZ (“5 Por quês?)
O que queremos | Causas Imediatas |  | Causas intermediárias |  | Regras ou causa de fundo
Fomentar a internacionalização : Aumentar em 10% as parcerias internacionais (projetos, cotutela, arttigos, etc.) |  |  | C3. Teste em fluência para pós não assegura fluência em outro idioma |  | C6. falta de um escritório/apoio para internacionalização para fornecer suporte aos docentes e discentes | Espaço de Governabilidade
| C1. baixo número de contatos com parceiros internacionais |  | C4. baixa participação dos docente em grupos de pesquisa internacionais |  | C7. Alta exigência na fluência pode limitar o acesso à pós, o que não é interesse da universidade | Espaço Fronteira
C8. Não são administradas disciplinas em idiomas estrangeiros
| C2. discentes na pós com pouca fluência em outro idioma |  | C5. baixa procura dos alunos das instituições internacionais pela Unicamp |  | C9. sobrecarga de trabalho, devido à falta de docentes, limita o tempo dos docentes para participação em diversos grupos de pesquisa | Espaço Fora do Problema
Nível de domínio sobre as causas |  | Espaço de Governabilidade | Espaço Fronteira | Espaço Fora do Problema
|  | órgão/unidade/área possui responsabilidade e autoridade sobre a causa | órgão/unidade/área possui participação na responsabilidade e/ou autoridade sobre a causa | órgão/unidade/área não possui responsabilidade e/ou autoridade sobre a causa
Note on B3: Metas dos indicadores que queremos alcançar dentro do período de tempo do planejamento
Note on B9: Pintar a célula com a cor correspondente do domínio
Note on C3: Causas diretamente associadas ao não cumprimento da meta. Geralmente, as ações são pontuais e com resultados contingenciais.
Note on E3: Gerador das causas imediatas. Geralmente, ações exigem mais estrutura e resultados com algum impacto no processo

## fase B_possiveis soluções
FASE B: LEVANTAMENTO DAS POSSÍVEIS SOLUÇÕES
Causas Possíveis | Propostas de Solução | Resultados Esperados
Listar as causas levantadas na etapa anterior | Para cada causa, propor uma ou mais sugestões de soluções (algumas soluções podem se repetir em mais de uma causa) | Quais resultados - QUANTIFICÁVEIS - possivelmente serão alcançados com a implementação da solução proposta

## exemplo fase B_possiveis soluçõ
FASE B: LEVANTAMENTO DAS POSSÍVEIS SOLUÇÕES
Causas Possíveis | Propostas de Solução | Resultados Esperados
baixa participação dos docente em grupos de pesquisa internacionais | Elaborar política de incentivo na carreira para participação em grupo de pesquisa internacionais | - aumentar o número de docentes que participam de grupos de pesquisa internacional
discentes na pós com pouca fluência em outro idioma | Disponibilizar cursos / disciplinas de Inglês para alunos da pós | - aumentar quantidade de discentes na pós fluentes em Inglês
falta de um escritório/apoio para internacionalização para fornecer suporte aos docentes e discentes | criação de um escritório de apoio à internacionalização | - aumentar número de conhecimento de propostas de editais internacionais; - aumentar o nº de acesso/contato com outras instituições internacionais; - aumentar a divulgação de propostas de programas de cotutelas entre os discentes de pós;

## fase C_analise viabilidade
FASE C. Análise de Viabilidade / Situação
SOLUÇÃO PROPOSTA 1:
PERGUNTAS PARA REFLEXÃO | CONSIDERAÇÕES | ESTIMATIVA DA DIMENSÃO (ALTA / MÉDIA/BAIXA)
Autoridade para se envolver: • Quem tem autorização para intervir: Legalmente? Processualmente? Informalmente? • Qual das autoridades pode apoiar a intervenção imediatamente? • Qual delas provavelmente não apoiaria a intervenção imediatamente?
Aceitação: • Quais agentes (pessoa/organização) têm interesse neste trabalho? • Para cada agente, em uma escala de 1 a 10, qual é a chance de eles apoiarem essa mobilização? • Em uma escala de 1 a 10, quanta influência cada agente possui sobre a potencial intervenção? • Qual a proporção de ‘importantes apoiadores’ você possui (acima de 5 em ambas estimativas acima)? • Qual a proporção de agentes de ‘baixa aceitação’ você possui (abaixo de 5 em ambas estimativas)?
Habilidade: • Qual é a habilidade da sua equipe? – Quem são os agentes (o menor grupo de pessoas) que você precisa para ‘trabalhar’ em qualquer parte da intervenção? – Por quanto tempo você precisaria desses agentes? • Qual é a sua disponibilidade de recursos? – Quanto dinheiro você precisaria para a intervenção? – Quais outros recursos você precisa para a intervenção?
Qual é o espaço de mudança?

## exemplo fase C_analise viabilid
FASE C. Análise de Viabilidade / Situação
SOLUÇÃO PROPOSTA 1: | Criação de um escritório de apoio à internacionalização
PERGUNTAS PARA REFLEXÃO |  | CONSIDERAÇÕES | ESTIMATIVA DA DIMENSÃO (ALTA / MÉDIA/BAIXA)
Autoridade para se envolver: • Quem tem autorização para intervir: Legalmente? Processualmente? Informalmente? • Qual das autoridades pode apoiar a intervenção imediatamente? • Qual delas provavelmente não apoiaria a intervenção imediatamente? |  | Coordenador de Pesquisa: é o responsável pelo projeto Diretoria - responsável por formalizar a proposta na certificação - apoia Congregação da unidade - aprovar a mudança de estrutura a percepção do grupo é que a maioria apoia Responsável pela Secretaria de Pesquisa: responsável pela implementação do projeto - não está apoiando integralmente a proposta | Alta
Aceitação: • Quais agentes (pessoa/organização) têm interesse neste trabalho? • Para cada agente, em uma escala de 1 a 10, qual é a chance de eles apoiarem essa mobilização? • Em uma escala de 1 a 10, quanta influência cada agente possui sobre a potencial intervenção? • Qual a proporção de ‘importantes apoiadores’ você possui (acima de 5 em ambas estimativas acima)? • Qual a proporção de agentes de ‘baixa aceitação’ você possui (abaixo de 5 em ambas estimativas)? |  | Docentes e discentes tem muito interesse no projeto pois serão os principais beneficiados pelo projeto - 10 O grupo entende que pode existir uma resistência dos colaboradores da secretaria de pesquisa - 1 | média
Habilidade: • Qual é a habilidade da sua equipe? – Quem são os agentes (o menor grupo de pessoas) que você precisa para ‘trabalhar’ em qualquer parte da intervenção? – Por quanto tempo você precisaria desses agentes? • Qual é a sua disponibilidade de recursos? – Quanto dinheiro você precisaria para a intervenção? – Quais outros recursos você precisa para a intervenção? |  | Os colaboradores da área conhecem todo o processo que necessita ser implementado e possuem a infraestrura, a maior necessidade é a contratação de um novo colaborador que está em andamento | Alta
|  | Qual é o espaço de mudança? | Algum espaço para mudança

## fase D_Programa de Projetos
FASE D. Programa de Projetos Estratégicos
Objetivo Estratégico | Indicador Estratégico | Situação atual | Meta | Solução Selecionada | Resultado esperado | Responsável | Prazo
Objetivo Estratégico 1 | Indicador Estratégico 1.1 | Dado 1.1 | Meta 1.1 | Solução Selecionada 1 | Resultado Esperado 1.1 Resultado Esperado 1.n | Responsável 1 | data
| Indicador Estratégico 1.2 | Dado 1.2 | Meta 1.2 | Solução Selecionada 2 | Resultado Esperado 2.1 Resultado Esperado 2.n | Responsável 2 | data
| Indicador Estratégico 1.n | Dado 1.n | Meta 1.n | Solução Selecionada 3 | Resultado Esperado 3.1 Resultado Esperado 3.n | Responsável 3 | data
* * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * *
Objetivo estratégico N

## exemplo fase D_Programa de Proj
Objetivo Estratégico | Indicador Estratégico | Situação atual | Meta | Solução Selecionada | Resultado esperado | Responsável | Prazo
1. Fomentar a internacionalização | 1.1 índice de convênios internacionais | 0,3 convênios / docente | 0,35 convênios / docente | 1.1 Criação de um escritório de apoio à internacionalização | 1.1.1.aumentar número de conhecimento de propostas de editais internacionais; 1.1.2 aumentar o nº de acesso/contato com outras instituições internacionais; 1.1.3 aumentar a divulgação de propostas de programas de cotutelas entre os discentes de pós | Responsável 1 | data
| 1.2 % cotutela com instituições internacionais | 10% | 11% | 1.2 Disponibilizar cursos / disciplinas de Inglês para alunos da pós | 2.1 aumentar quantidade de discentes na pós fluentes em Inglês | Responsável 2 | data
| 1.3 % publicações com parceiros internacionais | 30% | 35%
* * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * *
Objetivo estratégico N

## Form. Det. Proj.
0. Título | [Sobre o quê estamos falando?] | 1. Resp. | [Quem é responsável pelo problema?] |  |  | 2. Data Rev. | [Data da última revisão] |  | 11. Resp. Aprovação | [Quem é responsável pelo apoio ao projeto]
3. Contexto |  |  |  | 7. Contramedidas propostas
[Por quê estamos falando sobre isto?] A Unicamp traz dentre os objetivos estratégicos |  |  |  | [Qual sua proposta para atingir a situação futura (4.Objetivos/Metas) Como suas contramedidas recomendadas afetam a causa raiz para atingir a meta?]
|  |  |  | Causa | Contramedida |  | Descrição |  |  |  | Benefício |  | Responsável/Suporte
8. Plano de Entregas
|  |  |  | Entregas |  |  |  | Resp.: |  | Recurso |  | Início |  | Fim
4. Condições Atuais
[Qual é o Problema?] - mostre visualmente utilizando quadros, gráficos, desenhos, etc.
5. Objetivos/Metas
[Quais resultados específicos serão buscados com o projeto?] indicar com valores e prazos |  |  |  | Total de recursos financeiros
9. Equipe
[Quem irá participar da implantação do projeto?]
6. Análise
[Qual é a(s) causa(s) raiz do problema? - Selecione a ferramenta de análise mais simples que mostre claramente a relação de causa e efeito]
10. Acompanhamento
[Que problemas podem ser antecipados? Como acompanhar a evolução do projeto?]
Note on Z14: Descrever a "Entrega" - marcos principais do plano de ação COM DETALHAMENTO DO USO DO RECURSO FINANCEIRO, ONDE HOUVER
Note on AJ14: Responsável pela execução ou coordenação da entrega em questão
Note on AN14: Qual o recurso envolvido para execução do projeto
Note on AQ14: Previsão de início
Note on AT14: Previsão de fim

## Exemplo projeto
0. Título | Propiciar condições para criação relações internacionais | 1. Resp. | QUEM IRÁ COORDENAR O PROJETO |  |  |  | 2. Data Rev. |  | 2021-07-30 |  | 10. Resp. Aprovação | RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU UNIDADE
3. Contexto |  |  |  | 7. Contramedidas propostas
A Unidade de Ensino e Pesquisa X, através do seu Planes 21-25, se comprometeu em "Fomentar a Internacionalização". Por isso, buscará ao longo dos próximo 4 anos: A falta de condições operacionais para criação de relações internacionais prejudicará o alcance deste objetivo, pois estas formalizações envolvem diversas burocracias e tempo em processos administrativos, o que desistimula docentes e discentes. |  |  |  | [Qual sua proposta para atingir a situação futura (4.Objetivos/Metas) Como suas contramedidas recomendadas afetam a causa raiz para atingir a meta?]
|  |  |  | Causa |  | Contramedida |  |  | Descrição |  |  |  |  | Benefício
|  |  |  | A |  | Estruturar área para apoio institucional |  |  | Avaliar estrutura organizacional atual e reorganizar de forma à disponibilizar um servidor para atuar na nova área |  |  |  |  | Suporte ao usuário
|  |  |  | B |  | Padronização dos processos da área |  |  | Redesenhar os processos dos serviços que estarão sob responsabilidade da nova área |  |  |  |  | - Suporte ao usuário - Tempo de execução
|  |  |  | C |  | Capacitação dos colaboradores da área |  |  | Levantamento da capacitação necessária e realização dos treinamentos |  |  |  |  | - Suporte ao usuário - Tempo de execução - qualidade do serviço prestado
4. Condições Atuais
- Não há uma área para auxiliar os docentes na realização de convênios internacionais, algumas vezes solicitam auxílio para Sec. de pós, algumas vezes fazem diretamente com a adm. central. Muitos já desistiram de formalizar algum acordo devido à burocracia. - também não há uma área para auxiliar os discentes na processo de Cotutela, quando decidem realizar solicitam auxílio para Sec. de pós, mas é o próprio aluno que realiza todo o processo e em alguns casos desistem devido à burocracia - quando ocorre, o tempo é 6 ~ 12 meses, tanto "Cotutela" quanto "Convênios Internacionais" - atualmente é 0 o número de comunicações internas formais sobre oportunidades de convênios internacionais; - não há uma rede de contatos com as IES internacionais que já possuem algum tipo de parceria com a unidade, ficando restrita ao docente
8. Plano de Entregas
|  |  |  | Entregas | [5 empty] | Resp.: |  | Recurso | Início |  | Fim
|  |  |  | 1. Estruturação da área | [5 empty] | João |  | hr trabalho | dd/mm/aa |  | dd/mm/aa
|  |  |  | 1.1 Elaboração de proposta da nova estruturação | [5 empty] | João |  | hr trabalho | dd/mm/aa |  | dd/mm/aa
|  |  |  | 1.2 Aprovação da proposta | [5 empty] | João |  | hr trabalho | dd/mm/aa |  | dd/mm/aa
|  |  |  | 1.3 Implementação da área | [5 empty] | João |  | hr trabalho | dd/mm/aa |  | dd/mm/aa
|  |  |  | 2. Pradronização do processo | [5 empty] | Maria |  | hr trabalho | dd/mm/aa |  | dd/mm/aa
|  |  |  | 2.1 Definição de quais processos serão responsabilidade da área de apoio | [5 empty] | Maria |  | hr trabalho | dd/mm/aa |  | dd/mm/aa
|  |  |  | 2.2. Verificação destes processos em outras unidades | [5 empty] | Maria |  | hr trabalho | dd/mm/aa |  | dd/mm/aa
5. Objetivos/Metas |  |  |  | 2.3 Implantação do novo processo | [5 empty] | Maria |  | hr trabalho | dd/mm/aa |  | dd/mm/aa
0% de desistência por parte dos docentes em participação de convênios internacionais (por motivos burocráticos); 0% de desistência de alunos em participação de Cotutela (por motivos burocráticos); Redução do tempo de convênio ou cotutela para 3 meses; Formalização de canal de comunicação com 100% das intituições internacionais que já possuem parceria com a unidade; Aumentar para ao menos 1 comunicação mensal sobre oportunidades de convênios e parcerias internacionais. Para todos os objetivos o prazo são de 12 meses para alcance das metas |  |  |  | 3. Capacitação do servidor | [5 empty] | Maria |  | hr trabalho | dd/mm/aa |  | dd/mm/aa
|  |  |  | 3.1 levantamento das competências necessárias | [5 empty] | Maria |  | hr trabalho | dd/mm/aa |  | dd/mm/aa
|  |  |  | 3.2 programação dos treinamentos para realizar - 1000 para 2 pessoas realizarem o treinamento externo institucição X | [5 empty] | Maria |  | 1000 | dd/mm/aa |  | dd/mm/aa
6. Análise
|  |  |  | Total de recursos financeiros |  |  |  | 1000
9. Equipe
[Quem irá participar da implantação do projeto?]
DPTO XPTO: MARIA E ANTONIA
DPTO ABC: JOÃO E JOSÉ
10. Acompanhamento
[Que problemas podem ser antecipados? Como acompanhar a evolução do projeto?]
- REUNIÕES QUINZENAIS DE EQUIPE
- ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DE % DE PROCESSOS REVISTOS
RISCOS:
- RESISTÊNCIA PARA NOVA REESTRUTURAÇÃO DE PROCESSOS E RESPONSABILIDADES
Note on Z17: Descrever a "Entrega" - marcos principais do plano de ação
Note on AJ17: Responsável pela execução ou coordenação da entrega em questão
Note on AN17: Qual o recurso envolvido para execução do projeto
Note on AQ17: Previsão de início
Note on AT17: Previsão de fim